## แก้หลังส่งงาน#1
# | รายการแก้ไข | Type | TOR | วันที่ส่ง | Dev | Status | วันที่แก้เสร็จ | Tester | Status | วันที่ทดสอบ | Documentor | Status | วันที่แก้เอกสาร | Comment | Ref
1 | ทดสอบการทำแบบประเมิณความเสี่ยง | feature | TC-08-01 | 2016-08-07 | พี่เกมส์ |  |  | Nipon |  |  | Nipon
2 | ทดสอบการแก้ไขแบบประเมิณความเสี่ยง | feature | TC-08-02 | 2016-08-07 | พี่เกมส์ |  |  | Nipon |  |  | Nipon
3 | เพิ่มข้อมูลหน่วยงาน | feature | TC-07-01 | 2016-08-06 | พี่เกมส์ | Done | 2016-08-06 | Nipon | Done | 2016-08-07 | Nipon | Done | 2016-08-07
4 | ออกรายงาน ภาพรวมทั่วประเทศ แยกตามโครงการที่อยู่ในข่าย/ไม่อยู่ ในการข่ายการวิเคราะห์ความเสี่ยงได้ | feature | TC-10-05 | 2016-08-07 | พี่เกมส์ |  |  | Nipon |  |  | Nipon |  |  | ยังทดสอบไม่ได้ | Test_Spec.xlsx
5 | ออกรายงาน ภาพรวมทั่วประเทศ แยกตามประเภทโครงการได้ | feature | TC-10-06 | 2016-08-07 | พี่เกมส์ |  |  | Nipon |  |  | Nipon |  |  | ยังทดสอบไม่ได้ | Test_Spec.xlsx
6 | ออกราย ภาพรวมทั่วประเทศ แยกตามผลการพิจารณาจากรัฐสภาได้ | feature | TC-10-07 | 2016-08-07 | พี่เกมส์ |  |  | Nipon |  |  | Nipon |  |  | ยังทดสอบไม่ได้ | Test_Spec.xlsx
7 | ออกรายงาน ภาพรวมทั่วประเทศ แยกตามลักษณะของโครงการได้ | feature | TC-10-08 | 2016-08-07 | พี่เกมส์ |  |  | Nipon |  |  | Nipon |  |  | ยังทดสอบไม่ได้ | Test_Spec.xlsx
8 | ออกรายงาน ภาพรวมทั่วประเทศ แบ่งตามยุทธศาสตร์จัดสรรโครงการ | feature | TC-10-09 | 2016-08-07 | พี่เกมส์ |  |  | Nipon |  |  | Nipon |  |  | ยังทดสอบไม่ได้ | Test_Spec.xlsx
9 | ออกรายงาน รายงานภาพรวมทั่วประเทศ แบ่งตามสถานะการวิเคราะห์โครงการ | feature | TC-10-10 | 2016-08-07 | พี่เกมส์ |  |  | Nipon |  |  | Nipon |  |  | ยังทดสอบไม่ได้ | Test_Spec.xlsx
10 | ออกรายงาน รายงานภาพรวมทั่วประเทศ แยกตามผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล | feature | TC-10-11 | 2016-08-07 | พี่เกมส์ |  |  | Nipon |  |  | Nipon |  |  | ยังทดสอบไม่ได้ | Test_Spec.xlsx
11 | ออกรายงาน รายงานการตรวจสอบโครงการของส่วนราชการทั่วประเทศ จำแนกตามรายกระทรวง | feature | TC-10-12 | 2016-08-07 | พี่เกมส์ |  |  | Nipon |  |  | Nipon |  |  | ยังทดสอบไม่ได้ | Test_Spec.xlsx
12 | ออกรายงาน รายงานภาพรวมผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมมาภิบาลของส่วนราชการทั่วประเทศ จำแนกตามรายกระทรวง | feature | TC-10-13 | 2016-08-07 | พี่เกมส์ |  |  | Nipon |  |  | Nipon |  |  | ยังทดสอบไม่ได้ | Test_Spec.xlsx
13 | รายละเอียดโครงการ ไม่สามารถบันทึกได้ | bug |  | 2016-08-07 | พี่เกมส์ |  |  | Nipon |  |  | Nipon |  |  |  | Bug\Image 12.png
14 | รูปแบบจำนวนเงินไม่ถูกต้อง | bug |  | 2016-08-07 | พี่เกมส์ |  |  | Nipon |  |  | Nipon |  |  |  | Bug\Image 16.png
15 | บันทึกข้อมูลการลงทะเบียน แต่ยังไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที ต้องให้ผู้ดูแลระบบ เปิดใช้งาน จังสามารถเข้าใช้งานได้ | feature | TC-01-02 | 2016-08-07 | พี่เกมส์ |  |  | Nipon |  |  | Nipon
16 | การแสดงผลของประกาศสำนักประเมินผล | bug |  | 2016-08-07 | พี่เกมส์ |  |  | Nipon |  |  | Nipon |  |  |  | Bug\Image2.png
17 | การแสดงรายละเอีนดของ icon | bug |  | 2016-08-07 | พี่เกมส์ |  |  | Nipon |  |  | Nipon |  |  |  | Bug\Image5.png
18 | การแสดงผลของหน้าจัดการข้อมูลหน่วยงาน | bug |  | 2016-08-07 | พี่เกมส์ |  |  | Nipon |  |  | Nipon |  |  |  | Bug\Image7.png